Indicadores de gestión de la Norma GICA 2010: Organización del Despacho Judicial.

(Sala Segunda 1 de octubre 2010)

Sala Segunda.

- El circulante de la Sala ha descendido en 490 expedientes quedando actualmente en 155 casos, lo que significa un descenso del 76% de los casos.

- Igualmente, ha existido una entrada promedio de 98 expedientes mensuales durante el 2010, es decir, una disminución de 15 expedientes en promedio mensuales respecto al año 2009.

- En cuanto a la salida de expedientes se visualiza una salida promedio de 145 expedientes mensuales en el 2010, lo que implica un incremento de 32 expedientes resueltos con respecto al 2009.

Tiempo de tramitación de expedientes de la Sala Segunda.

- El tiempo de tramitación en la Sala Segunda disminuyó de su punto más alto de 8.3 meses en febrero del 2009 a 2.7 meses en setiembre del 2010.

- Actualmente se están votando expedientes de julio y agosto, lo que ayuda a cumplir la meta de un tiempo de tramitación de 4 meses.

- En el reporte del 1 de octubre se indica que solamente hay 32 expedientes de proyecto de sentencia pendientes de redacción o de estudio.

- El circulante en las fases de redacción del proyecto y rotación ha disminuido de 350 expedientes en el mes de diciembre 2009, a 88 expedientes según último reporte del 1 de octubre 2010.

- El 56.0% de los expedientes pendientes de redacción o estudio (18 expedientes) tienen menos de 30 días en el proceso de estudio.

- Se ha disminuido el circulante  del sub proceso de rotación de 200 casos en el mes de Junio  del 2010 a 49 expedientes en el mes de octubre.

- En la primera revisión de los indicadores de la Norma GICA- Justicia en Agosto del 2009, el tiempo de rotación de los expedientes se encontraba en 79 días, actualmente este tiempo se redujo a 40 días en promedio, lo que significa una mejora del 62%

- De la misma forma, el tiempo de redacción del proyecto de sentencia se encontraba en 87 días en promedio, reduciendose gracias al compromiso de los involucrados a 33 días.

Recomendaciones

- Una de las formas de mejorar los tiempos de tramitación del expediente es disminuir el tiempo de distribución y el tiempo de devolución del expediente. Es importante tomar medidas en cuanto a las firmas de los magistrados suplentes.

- Sería prudente dada la visita de dos magistrados a la zona de Puntarenas que realicen una visita de emergencia al Tribunal de Juicio de la zona para revisar las causas del constante atraso en el envío de expedientes por parte de este tribunal.